Checklista wdrożenia systemu rezerwacji - [nazwa gminy / jednostki]

Koordynator: [imię i nazwisko, funkcja] · Data startu: [ ] · Planowane otwarcie portalu: [ ]

### Tydzień 1. Decyzje i dokumenty

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Wybrać jednostkę i obiekty na start (rekomendacja: 1 jednostka, 1-3 obiekty) |  |  |
| ☐ | Zebrać aktualne regulaminy, uchwały i zarządzenia dotyczące udostępniania obiektów |  |  |
| ☐ | Zebrać aktualne cenniki i podstawy zwolnień z opłat |  |  |
| ☐ | Opisać obecny proces: kto przyjmuje rezerwacje, kto zatwierdza, kto wydaje klucze, kto rozlicza wpłaty |  |  |
| ☐ | ★ Ustalić, kto jest administratorem danych (urząd czy jednostka) - z IOD |  |  |
| ☐ | ★ Przekazać IOD i radcy prawnemu projekt umowy powierzenia dostawcy |  |  |

### Tydzień 2. Konto, jednostki, ludzie

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Uruchomić konto gminy (w ZAJMIJ.TO adres nazwagminy.zajmij.to) |  |  |
| ☐ | Dodać jednostki jako organizacje (dane z rejestru po NIP/REGON) |  |  |
| ☐ | Ustalić role: administrator (cała gmina), kierownik (jednostka), pracownik (przypisane obiekty) |  |  |
| ☐ | Założyć imienne konta pracowników - bez wspólnych loginów |  |  |
| ☐ | (opcjonalnie) Włączyć drugi składnik logowania (kod z e-maila albo aplikacja uwierzytelniająca), co najmniej dla administratorów |  |  |

### Tydzień 3. Obiekty i dostępność

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Utworzyć kategorie widoczne dla mieszkańców (np. „Świetlice”, „Hale sportowe”) |  |  |
| ☐ | Opisać obiekty: adres, pojemność, wyposażenie, zdjęcia (bez osób na zdjęciach) |  |  |
| ☐ | Ustawić godziny dostępności i przerwy na przygotowanie i sprzątanie |  |  |
| ☐ | Wprowadzić blokady: wydarzenia gminne, remonty, zamknięcia sezonowe |  |  |
| ☐ | Przypisać zarządcę każdego obiektu |  |  |

### Tydzień 4. Cenniki, dokumenty, płatności

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Przenieść cenniki: stawka netto, VAT, ewentualne cenniki indywidualne dla klubów |  |  |
| ☐ | Porównać cennik w systemie z uchwałą lub zarządzeniem na 3 typowych rezerwacjach |  |  |
| ☐ | Opublikować regulamin i klauzulę informacyjną RODO (PDF) |  |  |
| ☐ | (opcjonalnie) Przygotować szablon DOCX protokołu przekazania lub umowy |  |  |
| ☐ | Ustalić, które jednostki przyjmują płatności online, a które tylko na miejscu lub przelewem |  |  |
| ☐ | (opcjonalnie) Skonfigurować Przelewy24 dla jednostki i sprawdzić płatność w trybie testowym |  |  |

### Tydzień 5. Próba generalna

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Przejść rezerwację od wyboru terminu do potwierdzenia e-mailem |  |  |
| ☐ | Przejść rezerwację płatną i zwrot (pełny i częściowy) |  |  |
| ☐ | Przejść rezygnację mieszkańca i odwołanie przez gminę |  |  |
| ☐ | Przejść zablokowanie obiektu z kolidującymi rezerwacjami |  |  |
| ☐ | Przejść reklamację do zakończonej rezerwacji |  |  |
| ☐ | Sprawdzić, co widzi pracownik każdej roli |  |  |
| ☐ | Spisać uwagi i poprawić konfigurację |  |  |

### Tydzień 6. Dane i ludzie

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | ★ Potwierdzić, że umowa powierzenia obowiązuje, zanim do systemu trafią dane mieszkańców |  |  |
| ☐ | Przenieść przyszłe rezerwacje z arkusza lub zeszytu (samodzielnie albo w płatnym wdrożeniu) |  |  |
| ☐ | Ustalić datę, od której nowe rezerwacje są przyjmowane tylko w systemie |  |  |
| ☐ | Przeszkolić pracowników i opiekunów obiektów; ustalić zastępstwa |  |  |
| ☐ | Przygotować sposób obsługi osób, które rezerwują telefonicznie lub osobiście |  |  |

### Tydzień 7. Otwarcie portalu

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Otworzyć portal dla mieszkańców (w ZAJMIJ.TO przycisk „Uruchom portal”; do tego czasu mieszkańcy go nie widzą) |  |  |
| ☐ | Opublikować aktualność na stronie gminy i w BIP z linkiem do portalu |  |  |
| ☐ | Przekazać informację sołtysom, opiekunom, klubom i organizacjom |  |  |
| ☐ | Wywiesić informację w obiektach (adres portalu, kontakt dla osób bez internetu) |  |  |

### Tydzień 8. Pierwszy przegląd

| ✓ | Zadanie | Kto | Termin |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | Sprawdzić raport rezerwacji i anulowań za pierwsze tygodnie |  |  |
| ☐ | Zebrać uwagi pracowników i mieszkańców |  |  |
| ☐ | Zdecydować o kolejnych jednostkach i obiektach |  |  |
| ☐ | Zdecydować o dalszym korzystaniu z systemu i zaplanować wydatek w budżecie |  |  |

Uwagi: [ ]

Aktualizacja wzoru: 04.11.2026.